## Sheet1
沁源县2026年巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴项目实施计划公示表
2025-11-01
序号 | 单位 | 项目类型 | 项目名称 | 项目性质 | 项目实施单位 | 项目地点 | 资金规划及筹资模式 |  |  | 项目主要建设内容及规模 | 时间进度 |  | 备注
[7 empty] | 项目总投资 （万元） | 拟安排衔接资金（万元） | 自筹资金（万元） |  | 计划开工时间 | 计划完工时间
1 | 赤石桥乡庄儿上村民委员会 | 产业发展类 | 农业托管服务项目 | 新建 | 赤石桥乡庄儿上村民委员会 | 庄儿上村 | 60 | 60 | 0 | 购买农机具（大拖拉机、玉米收割机、悬挂机等）。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
2 | 赤石桥乡赤石桥村股份经济联合社 | 产业发展类 | 赤石桥村武家沟生态肥厂产业路建设项目 | 新建 | 赤石桥乡赤石桥村股份经济联合社 | 赤石桥村武家沟 | 330 | 100 | 230 | 在武家沟通向生态肥厂方向，修建长1.592公里的产业路。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
3 | 赤石桥乡赤石桥村股份经济联合社 | 产业发展类 | 赤石桥村新能源充电桩建设项目 | 新建 | 赤石桥乡赤石桥村股份经济联合社 | 赤石桥村 | 35 | 35 | 0 | 在长盛街北侧，乡政府院南侧，进行场地硬化800平方米，并安装新能源充电桩4个。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
4 | 赤石桥乡赤石桥村民委员会 | 乡村建设行动类 | 赤石桥乡赤石桥村武家沟雨水管网铺设及街巷硬化工程 | 新建 | 赤石桥乡赤石桥村民委员会 | 赤石桥村武家沟 | 68 | 68 | 0 | 在2024年新建自来水管网的基础上，实施雨污分离工程，建设雨水管网3700米，并对主要街道、各个巷道以及村委、村民活动场所， 总面积4650m2进行硬化。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
5 | 赤石桥乡善朴村民委员会 | 乡村建设行动类 | 善朴村污水管网改造项目 | 新建 | 赤石桥乡善朴村民委员会 | 善朴村 | 35 | 35 | 0 | 全村铺设污水管网约500米长。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
6 | 赤石桥乡青杨湾村民委员会 | 产业发展类 | 青杨湾村农产品展厅及电商中心 | 新建 | 赤石桥乡青杨湾村民委员会 | 青杨湾村 | 110 | 110 | 0 | 建设村级农产品展厅及电商中心，占地1000平米，拓宽销售渠道，提升产品价值。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
7 | 赤石桥乡青杨湾村民委员会 | 乡村建设行动类 | 青杨湾村街巷铺油 | 新建 | 赤石桥乡青杨湾村民委员会 | 青杨湾村 | 80 | 80 | 0 | 青杨湾村五条街两条巷铺油约8000平方米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
8 | 赤石桥乡箭杆村民委员会 | 乡村建设行动类 | 2026年箭杆村基础设施完善项目 | 新建 | 赤石桥乡箭杆村民委员会 | 箭杆村 | 59 | 59 | 0 | 箭杆村：修建护村坝长130米*高2.8米，排洪渠230米，村委大院硬化1400平米，残垣断壁修缮200米；红沙崖:自来水管网破坏路面修复1360平米，排水管道修缮500米，路50盏，新建公共卫生间一座。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
9 | 赤石桥乡箭杆村民委员会 | 产业发展类 | 蓝莓种植项目 | 新建 | 赤石桥乡箭杆村民委员会 | 箭杆村 | 300 | 100 | 200 | 利用闲置资源，重组高质量项目无花果种植示范基地，盘活濒临破产企业，扩大村级集体经济收入。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
10 | 赤石桥乡段家坡底村民委员会 | 乡村建设行动类 | 段家坡底村铺油项目 | 新建 | 赤石桥乡段家坡底村民委员会 | 段家坡底村 | 70 | 70 | 0 | 修建道路，总长度2公里，宽度约3米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
11 | 赤石桥乡段家坡底村民委员会 | 乡村建设行动类 | 段家坡底村内污水管网改造 | 新建 | 赤石桥乡段家坡底村民委员会 | 段家坡底村 | 200 | 100 | 100 | 全村铺设污水管网，对污水进行收集并集中处理。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
12 | 赤石桥乡胡家庄村民委员会 | 乡村建设行动类 | 100盏路灯安装项目 | 新建 | 赤石桥乡胡家庄村民委员会 | 胡家庄村 | 30 | 30 | 0 | 主干道及主要活动场所100盏路灯安装。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
13 | 赤石桥乡胡家庄村民委员会 | 乡村建设行动类 | 新建护村坝 | 新建 | 赤石桥乡胡家庄村民委员会 | 胡家庄村 | 87 | 87 | 0 | 村委至大棚处修建300米护村坝。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
14 | 赤石桥乡胡家庄村民委员会 | 乡村建设行动类 | 整村安装空气能供暖项目 | 新建 | 赤石桥乡胡家庄村民委员会 | 胡家庄村 | 302.2 | 100 | 202.2 | 全村165户安装空气能供暖设备及村委2台大功率空气能供暖设备。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
15 | 赤石桥乡胡家庄村 | 产业发展类 | 胡家庄村煤矸石制砖项目 | 新建 | 赤石桥乡胡家庄村 | 胡家庄村 | 300 | 100 | 200 | 从胡家庄村东新建煤矸石制砖厂房，占地约60亩。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
16 | 赤石桥乡涧崖底村 | 产业发展类 | 中药材示范基地项目 | 新建 | 赤石桥乡涧崖底村 | 涧崖底村 | 80 | 80 | 0 | 进行党参育苗200亩。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
17 | 赤石桥乡涧崖底村民委员会 | 乡村建设行动类 | 街道铺油项目 | 新建 | 赤石桥乡涧崖底村民委员会 | 涧崖底村 | 60 | 60 | 0 | 村街道铺柏油路面约8000平方米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
18 | 赤石桥乡涧崖底村民委员会 | 乡村建设行动类 | 护村坝建设项目 | 新建 | 赤石桥乡涧崖底村民委员会 | 涧崖底村 | 55 | 55 | 0 | 新建护村坝1000余米，坝体设计高度1米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
19 | 赤石桥乡师庄村民委员会 | 乡村建设行动类 | 师庄村护村坝建设 | 新建 | 赤石桥乡师庄村民委员会 | 师庄村 | 30 | 30 | 0 | 扎坝150米，绿化80米砖护栏80米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
20 | 赤石桥乡师庄村 | 产业发展类 | 师庄村耕地新建与改造 | 新建 | 赤石桥乡师庄村 | 师庄村 | 300 | 100 | 200 | 新造耕地200亩，改造耕地200亩。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
21 | 赤石桥乡刘家沟村民委员会 | 乡村建设行动类 | 刘家沟进村公路改造铺油工程 | 新建 | 赤石桥乡刘家沟村民委员会 | 刘家沟村 | 125 | 125 | 0 | 拓宽2米，整体铺油。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
22 | 赤石桥乡刘家沟村民委员会 | 乡村建设行动类 | 刘家沟村排水渠及盖板、后街硬化工程 | 新建 | 赤石桥乡刘家沟村民委员会 | 刘家沟村 | 30 | 30 | 0 | 排水渠及盖板工程量400立方米，后街硬化60米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
23 | 赤石桥乡姚壁村 | 产业发展类 | 赤河菇业二期建设工程 | 新建 | 赤石桥乡姚壁村 | 姚壁村 | 300 | 100 | 200 | 建设36个香菇大棚，配套完善现代化生产设施，形成高效益的村集体产业，提高村集体经营收益。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
24 | 赤石桥乡姚壁村民委员会 | 乡村建设行动类 | 姚壁村护河坝建设工程 | 新建 | 赤石桥乡姚壁村民委员会 | 姚壁村 | 60 | 60 | 0 | 建设规模坝长小河流南北共250米,宽1m，高1.5m。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
25 | 赤石桥乡姚壁村民委员会 | 乡村建设行动类 | 街巷铺油工程 | 新建 | 赤石桥乡姚壁村民委员会 | 姚壁村 | 30 | 30 | 0 | 对村内4条街（富强街、永安街、顺昌街、文明街）和3条巷（阳光路、欣荣巷、多福巷）进行路面铺油，总面积4200平米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
26 | 赤石桥乡倪庄村民委员会 | 乡村建设行动类 | 街道铺油项目 | 新建 | 赤石桥乡倪庄村民委员会 | 倪庄村 | 96 | 96 | 0 | 村街道铺油路面约12000平方米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
27 | 赤石桥乡倪庄村民委员会 | 乡村建设行动类 | 太阳能路灯安装项目 | 新建 | 赤石桥乡倪庄村民委员会 | 倪庄村 | 30 | 30 | 0 | 安装太阳能路灯100盏。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
28 | 赤石桥乡实会湾村民委员会 | 乡村建设行动类 | 实会湾村林下种养殖项目 | 新建 | 赤石桥乡实会湾村民委员会 | 实会湾村 | 200 | 100 | 100 | 实会湾村种植果树木1000株，散养土鸡10000只。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
29 | 郭道镇顺阳村民委员会 | 乡村建设行动类 | 街巷硬化项目 | 新建 | 郭道镇顺阳村民委员会 | 顺阳村 | 100 | 100 | 0 | 铺设1250米沥青油路、1550米水泥巷道。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
30 | 郭道镇定阳村民委员会 | 乡村建设行动类 | 雨污管网改造后路面修复工程 | 新建 | 郭道镇定阳村民委员会 | 定阳村 | 55 | 55 | 0 | 三条东西街道（长500米、宽3米）、三条南北街道（长800米、宽3米），共计6000余平方米路面铺油改造。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
31 | 郭道镇西村民委员会 | 乡村建设行动类 | 护村护田坝修建项目 | 新建 | 郭道镇西村民委员会 | 西 村 | 80 | 80 | 0 | 修建500米护村护田坝。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
32 | 郭道镇绵上村民委员会 | 乡村建设行动类 | 街巷硬化项目 | 新建 | 郭道镇绵上村民委员会 | 绵上村 | 60 | 60 | 0 | 铺设村后街以北平均4米宽、500米长，共计2000平米的水泥路。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
33 | 郭道镇绵上村民委员会 | 乡村建设行动类 | 路灯安装及配套实施建设 | 新建 | 郭道镇绵上村民委员会 | 绵上村 | 40 | 40 | 0 | 安装70余盏节能路灯级配套设施建设。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
34 | 郭道镇东阳城村民委员会 | 乡村建设行动类 | 道路铺油和雨污分离项目 | 新建 | 郭道镇东阳城村民委员会 | 东阳城村 | 78 | 78 | 0 | 铺设4000米沥青混凝土油路，2500米排水渠。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
35 | 郭道镇西阳城村民委员会 | 乡村建设行动类 | 农业发展大桥修缮项目 | 新建 | 郭道镇西阳城村民委员会 | 西阳城村 | 95 | 95 | 0 | 修缮大桥，长90米、款6.5米、桥柱6个。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
36 | 郭道镇郭道村民委员会 | 乡村建设行动类 | 街巷硬化项目 | 新建 | 郭道镇郭道村民委员会 | 郭道村 | 150 | 100 | 50 | 路面拆除、路基清理、沥青铺设、混凝土浇筑共计1万平米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
37 | 郭道镇闫家庄村民委员会 | 乡村建设行动类 | 护村坝加固项目 | 新建 | 郭道镇闫家庄村民委员会 | 闫家庄村 | 57 | 57 | 0 | 村后方加固长150米高5米宽2米的护村坝。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
38 | 郭道镇郭道村民委员会 | 产业发展类 | 菌菇大棚建设项目 | 新建 | 郭道镇郭道村民委员会 | 郭道村 | 100 | 100 | 0 | 建设50座标准化香菇种植大棚。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
39 | 郭道镇秦家庄村民委员会 | 产业发展类 | 食用菌种植项目 | 新建 | 郭道镇秦家庄村民委员会 | 秦家庄村 | 90 | 90 | 0 | 修建大棚10座和配套设施建设。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
40 | 郭道镇永和村民委员会 | 乡村建设行动类 | 供水保障打深井工程 | 新建 | 郭道镇永和村民委员会 | 永和村 | 60 | 60 | 0 | 修建300米深的村民饮用水水井。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
41 | 沁源县新富民农业发展有限公司（该公司为王璧村、韩洪村、程壁村、泽山村、上务头村、旭河村股份经济合作社联合注册） | 产业发展类 | 沁源县新富民农业发展有限公司（二期）农业社会化服务项目 | 新建 | 沁源县新富民农业发展有限公司（该公司为王璧村、韩洪村、程壁村、泽山村、上务头村、旭河村股份经济合作社联合注册） | 王璧村 | 561.5 | 161.5 | 400 | 购买玉米收获机4台，玉米运输车4辆，用于秋季粮食收获、运输。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
42 | 沁源县新农农村集体经济发展有限公司（韩洪村、定安村、奠基村、定湖村、刁王坪村、石台村、旭河村、下务头村8村股份经济合作社联合成立） | 产业发展类 | 沁源县新农农村集体经济发展有限公司定湖食用菌园区产业路建设项目 | 新建 | 沁源县新农农村集体经济发展有限公司（韩洪村、定安村、奠基村、定湖村、刁王坪村、石台村、旭河村、下务头村8村股份经济合作社联合成立） | 定湖村 | 115 | 115 | 0 | 定湖村食用菌园区修建硬化产业路约2000米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
43 | 沁源县新农农村集体经济发展有限公司（韩洪村、定安村、奠基村、定湖村、刁王坪村、石台村、旭河村、下务头村8村股份经济合作社联合成立） | 产业发展类 | 沁源县新农农村集体经济发展有限公司食用菌高标准温室大棚改造项目 | 新建 | 沁源县新农农村集体经济发展有限公司（韩洪村、定安村、奠基村、定湖村、刁王坪村、石台村、旭河村、下务头村8村股份经济合作社联合成立） | 定湖村 | 400 | 100 | 300 | 定湖村食用菌园区改造高标准温室大棚20座。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
44 | 韩洪乡刁王坪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 刁王坪村街巷硬化项目 | 新建 | 韩洪乡刁王坪村民委员会 | 刁王坪村 | 80 | 40 | 40 | 井岭、盘桃凹、刁王坪、安家庄四个自然村街巷硬化，约1.2公里，4000平米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
45 | 韩洪乡上舍村民委员会 | 乡村建设行动类 | 上舍村污水管网改造及街巷铺油工程 | 新建 | 韩洪乡上舍村民委员会 | 上舍村 | 252 | 100 | 152 | 对上舍村污水管网改造及对造成破损路面进行修复。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
46 | 韩洪乡上务头村民委员会 | 乡村建设行动类 | 上务头村污水管网改造及主街道铺油项目 | 新建 | 韩洪乡上务头村民委员会 | 上务头村 | 145 | 145 | 0 | 新修建污水管网约2100m，主街道硬化约7050㎡。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
47 | 韩洪乡下务头村民委员会 | 乡村建设行动类 | 下务头村污水管网改造及街巷硬化项目 | 新建 | 韩洪乡下务头村民委员会 | 下务头村 | 60 | 60 | 0 | 新修建污水管网约200m，主街道硬化约3000㎡。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
48 | 韩洪乡泽山村民委员会 | 乡村建设行动类 | 泽山村街巷硬化项目 | 新建 | 韩洪乡泽山村民委员会 | 泽山村 | 90 | 90 | 0 | 街巷硬化约4615平米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
49 | 韩洪乡定湖村民委员会 | 乡村建设行动类 | 定湖村街巷硬化项目 | 新建 | 韩洪乡定湖村民委员会 | 定湖村 | 35 | 20 | 15 | 街巷硬化约3400平方米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
50 | 韩洪乡鱼儿泉村民委员会 | 乡村建设行动类 | 韩洪乡鱼儿泉村（磨扇坪、新寨上、烧里沟）进村主干道修缮项目 | 新建 | 韩洪乡鱼儿泉村民委员会 | 鱼儿泉村的三个自然村：磨扇坪、新寨上、烧里沟 | 81 | 50 | 31 | 磨扇坪1100平方米；新寨上1200平方米；烧里沟1200平方米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
51 | 交口乡官军村民委员会 | 乡村建设行动类 | 官军村街道铺油 | 新建 | 交口乡官军村民委员会 | 官军村 | 132 | 132 | 0 | 铺设长2500米、宽6米，合计15000平米的沥青道路。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
52 | 交口乡长征村民委员会 | 乡村建设行动类 | 长征村整村道路铺油项目 | 新建 | 交口乡长征村民委员会 | 长征村 | 210 | 210 | 0 | 整村道路铺油20000平米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
53 | 交口乡候壁村民委员会 | 乡村建设行动类 | 候壁村街巷铺油项目 | 新建 | 交口乡候壁村民委员会 | 候壁村 | 98 | 98 | 0 | 候壁村街巷铺沥青路面7750平米，巷道沥青路面2100平米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
54 | 交口乡白狐窑村民委员会 | 乡村建设行动类 | 白狐窑村街巷硬化及污水管网改造 | 新建 | 交口乡白狐窑村民委员会 | 白狐窑村 | 90 | 90 | 0 | 完成街巷硬化660平米，道路铺油4000平方米，污水管网改造1400米，污水井35座，化粪池1座。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
55 | 交口乡正中村民委员会 | 乡村建设行动类 | 正中村新安装太阳能路灯 | 新建 | 交口乡正中村民委员会 | 正中村 | 40 | 20 | 20 | 安装立杆灯75盏，爬墙灯40盏，共计安装太阳能路灯115盏。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
56 | 交口乡自强村民委员会 | 乡村建设行动类 | 自强村道路扩建工程 | 新建 | 交口乡自强村民委员会 | 自强村 | 52 | 20 | 32 | 扩建村金飞路及道路附属设施，新建路基长150米、宽4米，与安福路相连，实施路面铺油并安装10盏太阳能路灯。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
57 | 交口乡安乐村民委员会 | 乡村建设行动类 | 安乐村污水管网改造 | 新建 | 交口乡安乐村民委员会 | 安乐村 | 70 | 70 | 0 | 安乐村污水管网改造2100米，配套建设检查井1座、化粪池1座。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
58 | 交口乡安乐村民委员会 | 乡村建设行动类 | 安乐村路灯安装项目 | 新建 | 交口乡安乐村民委员会 | 安乐村 | 36 | 36 | 0 | 安乐村70盏路灯安装。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
59 | 交口乡安乐村民委员会 | 乡村建设行动类 | 安乐村道路硬化项目 | 新建 | 交口乡安乐村民委员会 | 安乐村 | 80 | 80 | 0 | 安乐村道路硬化项目，宽4米，长1700米，厚15公分。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
60 | 交口乡仁义村民委员会 | 乡村建设行动类 | 仁义村路灯改造工程 | 新建 | 交口乡仁义村民委员会 | 仁义村 | 30 | 30 | 0 | 更换村内路灯99套。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
61 | 景凤镇红源村民委员会 | 产业发展类 | 红源村香菇种植大棚第三期项目建设 | 新建 | 景凤镇红源村民委员会 | 红源村 | 330 | 330 | 0 | 建设香菇种植日光温室大棚10栋（每栋585㎡）。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
62 | 景凤镇崖头村民委员会 | 产业发展类 | 崖头村秸秆回收、粮食仓储、饲草加工项目 | 新建 | 景凤镇崖头村民委员会 | 崖头村 | 300 | 50 | 250 | 建设钢结构厂房、粮食仓储库；购置低温循环式烘干机、清理筛输送机。建设生产车间、储草棚；购置秸秆粉碎机、打捆包膜机。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
63 | 景凤镇琴峪村民委员会 | 产业发展类 | 琴峪村安装充电桩项目 | 新建 | 景凤镇琴峪村民委员会 | 琴峪村 | 40 | 40 | 0 | 村委停车场安装6台充电桩。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
64 | 景凤镇紫红村民委员会 | 乡村建设行动类 | 紫红争胜自然村地下污水管网改造、路面恢复及移民房路面硬化项目 | 新建 | 景凤镇紫红村民委员会 | 紫红村 | 120 | 120 | 0 | 污水管网改造1800米，街巷铺油7500平方米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
65 | 景凤镇活凤村民委员会 | 乡村建设行动类 | 活凤村吉庆、陈家峪自然村街道浦由项目 | 新建 | 景凤镇活凤村民委员会 | 活凤村 | 60 | 60 | 0 | 吉庆、陈家峪主街道铺油，铺油面积4300平方米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
66 | 景凤镇红源村民委员会 | 乡村建设行动类 | 红源村人居环境改善建设项目 | 新建 | 景凤镇红源村民委员会 | 红源村 | 75 | 75 | 0 | 街巷沥青路面铺设3600㎡，修建花栏墙500m,浆砌片石档土墙675m³，村内道路绿化2500㎡。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
67 | 景凤镇贾庄村民委员会 | 乡村建设行动类 | 贾庄村街巷硬化项目 | 新建 | 景凤镇贾庄村民委员会 | 贾庄村 | 60 | 60 | 0 | 村内街巷柏油硬化5000平方米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
68 | 景凤镇琴峪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 琴峪村街巷硬化项目 | 新建 | 景凤镇琴峪村民委员会 | 琴峪村 | 59 | 59 | 0 | 村内主干道、次干道及主要巷道硬化5100㎡，厚0.05m。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
69 | 景凤镇黎和村民委员会 | 乡村建设行动类 | 黎和村村内道路改造工程 | 新建 | 景凤镇黎和村民委员会 | 黎和村 | 65 | 65 | 0 | 铺设沥青路面4500㎡，修建排水渠250米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
70 | 景凤镇崖头村民委员会 | 乡村建设行动类 | 崖头村街巷硬化项目 | 新建 | 景凤镇崖头村民委员会 | 崖头村 | 70 | 70 | 0 | 主村和问家峪自然村街巷硬化9000㎡。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
71 | 王陶镇大峪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 主街道铺油项目 | 新建 | 王陶镇大峪村民委员会 | 大峪村 | 150 | 150 | 0 | 主街道铺油12500平方。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
72 | 王陶镇义和村民委员会 | 乡村建设行动类 | 进村主干道及街巷铺油项目 | 新建 | 王陶镇义和村民委员会 | 义和村 | 200 | 200 | 0 | 进村主干道及街巷铺油29970.5平米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
73 | 聪子峪乡聪子峪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 主街道弱电线路入地工程 | 新建 | 聪子峪乡聪子峪村民委员会 | 聪子峪村 | 90 | 90 | 0 | 对主街道约600米弱电线路进行入地改造。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
74 | 聪子峪乡三义村民委员会 | 乡村建设行动类 | 河东片区房屋鉴定、规划及重建项目 | 新建 | 聪子峪乡三义村民委员会 | 三义村 | 296 | 200 | 96 | 对河东片区9处14户房屋进行鉴定、规划及改造重建。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
75 | 聪子峪乡水峪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 主干道路灯亮化项目 | 新建 | 聪子峪乡水峪村民委员会 | 水峪村 | 100 | 100 | 0 | 更换与新增路灯共200盏，覆盖康宁街、绍兴街等主干道。总长约3.4公里，同时对所有路灯杆体进行统一编号和视觉美化、增设宣传牌。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
76 | 聪子峪乡才子坪村委 | 产业发展类 | 黑山羊养殖项目 | 新建 | 聪子峪乡才子坪村委 | 才子坪村 | 250 | 150 | 100 | 利用15亩荒地，建设黑山羊养殖场，计划养殖规模2000只。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
77 | 聪子峪乡才子坪村委 | 产业发展类 | 苹果、车厘子采摘园项目 | 新建 | 聪子峪乡才子坪村委 | 才子坪村 | 130 | 130 | 0 | 利用河滩土地种植苹果、车厘子，通过3年建设期，形成规模化采摘园。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
78 | 聪子峪乡才子坪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 护坡及污水排放建设工程 | 新建 | 聪子峪乡才子坪村民委员会 | 才子坪村 | 59.7 | 59.7 | 0 | 在村南头修建护坡约910平方米，并同步配套建设污水排放系统。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
79 | 聪子峪乡小岭底村民委员会 | 乡村建设行动类 | 闫家沟河道治理项目 | 新建 | 聪子峪乡小岭底村民委员会 | 小岭底村 | 36 | 36 | 0 | 对村北面长约500米的河道进行清淤、护岸等治理。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
80 | 聪子峪乡小岭底村民委员会 | 产业发展类 | 多功能车间项目 | 新建 | 聪子峪乡小岭底村民委员会 | 小岭底村 | 102 | 50 | 52 | 利用村南面约1000平方米闲置土地，建设综合加工车间。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
81 | 聪子峪乡小聪峪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 小聪峪村给排水管网改造及街巷硬化恢复工程 | 新建 | 聪子峪乡小聪峪村民委员会 | 小聪峪村 | 210 | 210 | 0 | 全村范围内实施自来水管网改造，实行雨污管道分流，并对施工后的街巷进行恢复硬化。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
82 | 聪子峪乡土岭底村民委员会 | 乡村建设行动类 | 河道治理砌护坝项目 | 新建 | 聪子峪乡土岭底村民委员会 | 土岭底村 | 70 | 70 | 0 | 修建河道护坝，总长270米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
83 | 聪子峪乡新店上村民委员会 | 乡村建设行动类 | 新店上村污水管网改造工程 | 新建 | 聪子峪乡新店上村民委员会 | 新店上村 | 80 | 80 | 0 | 对单元楼至庭院房段污水管网进行改造，总长度约2500米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
84 | 王和镇王凤村股份经济合作社 | 产业发展类 | 王凤村股份经济合作社食用菌产业发展项目 | 新建 | 王和镇王凤村股份经济合作社 | 王凤村 | 500 | 120 | 380 | 9个大棚，及配套基础设施项目。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
85 | 王和镇王和村民委员会 | 乡村建设行动类 | 王和村小街小巷（入户）硬化工程项目 | 新建 | 王和镇王和村民委员会 | 王和村 | 115.5 | 115.5 | 0 | 对连接居民住宅与村内主次干道的小街小巷（入户）全覆盖。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
86 | 王和镇后沟村民委员会 | 乡村建设行动类 | 后沟村基础设施建设项目 | 新建 | 王和镇后沟村民委员会 | 后沟村 | 120 | 120 | 0 | 对后沟村沁韵街居民区200余米长、6米余高的土质塌方坝体进行重新修建。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
87 | 王和镇铁水沟村民委员会 | 乡村建设行动类 | 铁水沟村基础设施建设项目 | 新建 | 王和镇铁水沟村民委员会 | 铁水沟村 | 142.5 | 142.5 | 0 | 维修护路坝1000立方米，维修防洪渠、排水渠1000立方米；硬化街巷约7000余平方米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
88 | 王和镇松树村民委员会 | 乡村建设行动类 | 松树村街路巷硬化项目 | 新建 | 王和镇松树村民委员会 | 松树村 | 40 | 40 | 0 | 对旧村委至张晓辉家、王来小家至张春景家、庙前街至武成彪家进行街巷硬化，共计2000平米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
89 | 王和镇王凤村民委员会 | 乡村建设行动类 | 王凤村全村路灯安装建设项目 | 新建 | 王和镇王凤村民委员会 | 王凤村 | 60 | 60 | 0 | 全村安装200盏路灯。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
90 | 灵空山镇水泉坪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 水泉坪村街巷道路铺油项目 | 新建 | 灵空山镇水泉坪村民委员会 | 水泉坪村 | 70 | 70 | 0 | 原有路基8000平米沥青铺设及附属设施建设。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
91 | 灵空山镇王庄村民委员会 | 乡村建设行动类 | 王庄村街巷铺油项目及配套设施 | 新建 | 灵空山镇王庄村民委员会 | 王庄村 | 120 | 120 | 0 | 20000平米街巷铺油及配套设施。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
92 | 灵空山镇北沟村股份经济合作社 | 产业发展类 | 北沟村食品加工项目 | 新建 | 灵空山镇北沟村股份经济合作社 | 北沟村 | 120 | 120 | 0 | 建设300平方米食品加工厂厂房，配套原料保鲜库1座。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
93 | 灵空山镇五龙川村民委员会 | 乡村建设行动类 | 五龙川村东路面铺设项目 | 新建 | 灵空山镇五龙川村民委员会 | 五龙川村 | 60 | 60 | 0 | 旧村委至公路沿线入户道路硬化3000平米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
94 | 灵空山镇五龙川村民委员会 | 乡村建设行动类 | 五龙川村护田坝修建项目 | 新建 | 灵空山镇五龙川村民委员会 | 五龙川村 | 460 | 200 | 260 | 新建浆砌石挡墙2000米，修复堤顶道路1.2公里，修复岸坡1.5公里，疏通河道及配套设施。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
95 | 沁河镇牧花园村 | 乡村建设行动类 | 沁河镇牧花园村（河神庙）街巷改造工程 | 新建 | 沁河镇牧花园村 | 牧花园村 | 150 | 150 | 0 | 建设混凝土路面5255平米、铺油路面6675平米、铺设双壁波纹管525米、砖砌雨水井23座。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
96 | 沁河镇南石村 | 乡村建设行动类 | 沁河镇南石村村级道路新建项目 | 新建 | 沁河镇南石村 | 南石村 | 112 | 50 | 62 | 沿2024年度已经开挖基础的东山根，为大洼自然村新建水泥路1千米，为南山自然村新建水泥路400米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
97 | 沁河镇南石村 | 乡村建设行动类 | 南石村护坡、护地坝砌筑项目 | 新建 | 沁河镇南石村 | 南石村 | 280 | 280 | 0 | 在南石村村南头接2024年“以工代赈”道路新建护坡向北延伸护坡300米，在村北东边砌筑护坡200米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
98 | 沁河镇韩家沟村 | 乡村建设行动类 | 沁河镇韩家沟村雨污分流改造工程 | 新建 | 沁河镇韩家沟村 | 韩家沟村 | 176 | 176 | 0 | 在韩家沟、半沟、后韩家沟三个自然村铺设支管De300波纹管2215米，主管De500波纹管1500米，建设若干检查井、恢复路面等。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
99 | 沁河镇有义村 | 乡村建设行动类 | 沁河镇有义村居民区线路地下管网改造工程 | 新建 | 沁河镇有义村 | 有义村 | 125 | 125 | 0 | 建设内容包括地槽开挖、基底灰土回填夯实、槽壁钢筋混凝土浇筑、检修口砌筑、留置等系列建筑内容。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
100 | 沁河镇有义村 | 乡村建设行动类 | 沁河镇有义村防火通道挡土墙浆砌石工程 | 新建 | 沁河镇有义村 | 有义村 | 400 | 204.41 | 195.59 | 构筑护地、护路挡土墙浆砌石共计750米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
101 | 沁河镇赵寨村 | 乡村建设行动类 | 沁河镇赵寨村主要街巷铺油、雨污水管网改造项目 | 新建 | 沁河镇赵寨村 | 赵寨村 | 150 | 150 | 0 | 对赵寨村主要街道进行铺油，对雨污水管网进行改造。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
102 | 沁河镇四维村 | 乡村建设行动类 | 四维村后底沟做坝工程 | 新建 | 沁河镇四维村 | 四维村 | 33 | 33 | 0 | 对四维村后底沟做坝工程。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
103 | 沁河镇四维村 | 乡村建设行动类 | 四维村街道铺油工程 | 新建 | 沁河镇四维村 | 四维村 | 157 | 157 | 0 | 对四维村街道进行铺油工程。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
104 | 沁河镇琴泉村 | 乡村建设行动类 | 琴泉村地质灾害点治理砌石坝工程 | 新建 | 沁河镇琴泉村 | 琴泉村 | 30 | 30 | 0 | 对琴泉村地质灾害点治理做砌石坝工程。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
105 | 沁河镇琴泉村 | 乡村建设行动类 | 琴泉村街巷铺油工程 | 新建 | 沁河镇琴泉村 | 琴泉村 | 60 | 60 | 0 | 对琴泉村街巷做铺油工程。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
106 | 沁河镇琴泉村 | 乡村建设行动类 | 琴泉村王家沟街巷铺油工程 | 新建 | 沁河镇琴泉村 | 琴泉村 | 65 | 65 | 0 | 对琴泉村王家沟街巷做铺油工程。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
107 | 沁河镇赵寨村股份经济合作社 | 产业发展类 | 沁河镇赵寨村股份经济合作社小米加工厂基地建项目 | 新建 | 沁河镇赵寨村股份经济合作社 | 赵寨村 | 80 | 80 | 0 | 小米加工厂包装机配套设施和基地建设。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
108 | 沁河镇马森村股份经济合作社 | 产业发展类 | 沁河镇马森村蛋品分级包装设备 | 新建 | 沁河镇马森村股份经济合作社 | 马森村 | 98 | 98 | 0 | 购置安装1套全自动蛋品检测分级包装设备（含清洗、检测、分级、计数、包装等功能模块），配套建设设备操作区、成品暂存区等辅助设施，形成每小时3万枚蛋品的标准化处理能力。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
109 | 沁河镇北石渠村股份经济合作社 | 产业发展类 | 沁河镇北石渠村蛋品分级包装设备 | 新建 | 沁河镇北石渠村股份经济合作社 | 北石渠村 | 150 | 150 | 0 | 采用“公司+合作社”模式，利用村内60亩地，修建培育种植香菇的大鹏20座左右，预计投资150万元。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
110 | 农业农村局（乡村振兴局） | 产业发展类 | 脱贫户小额信贷贴息 | 新建 | 农业农村局（乡村振兴局） | 全县 范围 | 80 | 20 | 60 | 为全县在周期内贷款从事生产的脱贫户按银行基准利率进行贴息。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
111 | 农业农村局（乡村振兴局） | 三保障类 | 雨露计划 | 新建 | 农业农村局（乡村振兴局） | 全县 范围 | 70 | 30 | 40 | 对就读中、高等职业学校脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予3000元补助。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
112 | 农业农村局（乡村振兴局） | 就业行动类 | 脱贫劳动力“外出务工”一次性交通补贴 | 新建 | 农业农村局（乡村振兴局） | 全县 范围 | 92 | 40 | 52 | 为全县符合条件的脱贫劳动力进行补贴。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
113 | 农业农村局（乡村振兴局） | 其他类 | 项目管理费 | 新建 | 农业农村局（乡村振兴局） | 涉及管理 项目 | 25 | 25 | 0 | 对计划实施的项目进行前期的规划、设计、预算，完工后的评审。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
114 | 法中乡友仁村股份经济合作社 | 产业发展类 | 友仁村香菇种植项目 | 新建 | 法中乡友仁村股份经济合作社 | 法中乡友仁村 | 300 | 300 | 0 | 新建占地6木香菇大棚，并完善配套设施。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
115 | 法中乡法中村民委员会 | 乡村建设行动类 | 法中村基础设施项目建设 | 新建 | 法中乡法中村民委员会 | 法中乡法中村 | 260 | 260 | 0 | 主村至王家庄道路改造，安装路灯；护路坝建设、排水渠维修、道路加宽、过桥路修建了；2、南沟、二十亩、主村街巷铺油。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
116 | 中峪乡渣滩村民委员会 | 乡村建设行动类 | 中峪乡渣滩村村内路面铺油工程 | 新建 | 中峪乡渣滩村民委员会 | 渣滩村 | 91 | 91 | 0 | 对村内总面积约13000平方米的路面进行铺设沥青混凝土，厚度7厘米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
117 | 中峪乡东王勇村民委员会 | 乡村建设行动类 | 中峪乡东王勇村村内街巷硬化、户户通铺油工程 | 新建 | 中峪乡东王勇村民委员会 | 东王勇村 | 60 | 60 | 0 | 对村内总面积约8000平方米的路面进行铺设沥青混凝土（长约3200米，宽约2.5米）。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
118 | 中峪乡东王勇村民委员会 | 乡村建设行动类 | 中峪乡东王勇村西头后街扎坝工程 | 新建 | 中峪乡东王勇村民委员会 | 东王勇村 | 55 | 55 | 0 | 西头后街扎坝160米长，高5米，底宽2米，上宽1米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
119 | 中峪乡中峪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 中峪村北峪街巷硬化铺油工程 | 新建 | 中峪乡中峪村民委员会 | 中峪村 | 110 | 20 | 90 | 北峪村内主路、巷道等路面修整、硬化共计13000平方米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
120 | 中峪乡中峪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 中峪村各自然村河道平板桥建设工程 | 新建 | 中峪乡中峪村民委员会 | 中峪村 | 80 | 80 | 0 | 东沟河道、官道沟河道、唐家庄河道修建混土平板桥共计15座，桥跨度约5-10米，桥面宽度约3-4米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
121 | 中峪乡中峪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 中峪村中低产田改造工程 | 新建 | 中峪乡中峪村民委员会 | 中峪村 | 120 | 120 | 0 | 中低产田改造500亩。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
122 | 中峪乡中峪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 中峪村农村新式住房附属工程 | 新建 | 中峪乡中峪村民委员会 | 中峪村 | 80 | 80 | 0 | 路面硬化1200平方米，铺设自来水管网200米，铺设污水管网300米，网线、电线入地铺设500米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
123 | 中峪乡中峪村民委员会 | 乡村建设行动类 | 中峪村新建挡土墙工程 | 新建 | 中峪乡中峪村民委员会 | 中峪村 | 95 | 95 | 0 | 修建挡土墙计划长约70米，高5米。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
124 | 中峪乡蔚村村民委员会 | 产业发展类 | 蔚村充电桩安装项目 | 新建 | 中峪乡蔚村村民委员会 | 蔚村 | 280 | 100 | 180 | 安装充电桩10个。 | 2026-03-01 | 2026-11-01
125 | 各类种植主体 | 产业发展类 | 大豆玉米代状复合种植 | 新建 | 各类种植主体 | 全县 | 200 | 200 | 0 | 大豆玉米带状复合种植1万亩 | 2026-03-01 | 2026-11-01
126 | 种植50亩以上各类种植主体 | 产业发展类 | 马铃薯种植 | 新建 | 种植50亩以上各类种植主体 | 全县 | 490 | 400 | 90 | 马铃薯种植1.3万亩，原种繁育0.2万亩 | 2026-03-01 | 2026-11-01
127 | 各类种植主体 | 产业发展类 | 小杂粮 | 新建 | 各类种植主体 | 全县 | 100 | 100 | 0 | 小杂粮种植1万亩 | 2026-03-01 | 2026-11-01
128 | 各类种植主体 | 产业发展类 | 鲜食玉米 | 新建 | 各类种植主体 | 全县 | 50 | 50 | 0 | 鲜食玉米种植0.5万亩 | 2026-03-01 | 2026-11-01
129 | 各类种植主体 | 产业发展类 | 双减基地 | 新建 | 各类种植主体 | 全县 | 400 | 216 | 184 | 双减基地规模种植集中连片300亩以上36个主体 | 2026-03-01 | 2026-11-01
130 | 各类种植主体 | 产业发展类 | 撂荒地复耕复种 | 新建 | 各类种植主体 | 全县 | 10 | 10 | 0 | 撂荒地复耕复种 | 2026-03-01 | 2026-11-01
131 | 农机户 | 产业发展类 | 秸秆综合利用 | 新建 | 农机户 | 郭道、聪子峪、赤石桥 | 15 | 15 | 0 | 秸秆青贮（0.5万亩） | 2026-03-01 | 2026-11-01
132 | 农机户 | 产业发展类 | 秸秆综合利用 | 新建 | 农机户 | 沁河、交口、郭道、聪子峪、赤石桥 | 60 | 30 | 30 | 秸秆黄贮（2万亩） | 2026-03-01 | 2026-11-01
133 | 农机户 | 产业发展类 | 秸秆综合利用 | 新建 | 农机户 | 全县 | 50 | 50 | 0 | 秸秆还田（5万亩） | 2026-03-01 | 2026-11-01
134 | 农机户 | 产业发展类 | 深耕 | 新建 | 农机户 | 全县 | 300 | 100 | 200 | 土地深耕（10万亩） | 2026-03-01 | 2026-11-01
135 | 农机户 | 产业发展类 | 深松 | 新建 | 农机户 | 沁河、交口、中峪、法中 | 30 | 30 | 0 | 土地深松（1万亩） | 2026-03-01 | 2026-11-01
136 | 沁源县农业农村局 | 产业发展类 | 高素质农民培育需要 | 新建 | 沁源县农业农村局 | 全县 | 50 | 50 | 0 | 培育高素质农民100人 | 2026-03-01 | 2026-11-01
137 | 沁源县农业农村局 | 产业发展类 | 农业外来入侵物种监测 | 新建 | 沁源县农业农村局 | 全县 | 2.5 | 2.5 | 0 | 对外来入侵物种毒莴苣及番茄潜叶蛾进行监测 | 2026-03-01 | 2026-11-01
138 | 企业，合作社 | 产业发展类 | 林麝训养繁殖补助 | 新建 | 企业，合作社 | 全县 | 114 | 50 | 64 | 引进林麝380只 | 2026-03-01 | 2026-11-01
139 | 企业，合作社 | 产业发展类 | 林下中药材种植补贴 | 新建 | 企业，合作社 | 全县 | 300 | 50 | 250 | 林下中药材种植10000亩 | 2026-03-01 | 2026-11-01
140 | 废旧农膜回收网点 | 产业发展类 | 回收利用（废旧农膜回收） | 新建 | 废旧农膜回收网点 | 全县 | 10 | 10 | 0 | 废旧农膜回收处理 | 2026-03-01 | 2026-11-01
[7 empty] | 17890.9 | 12783.11 | 5107.79