## sheet1
沁源县2025年衔接资金安排项目完成情况
单位：万元
项目名称 | 项目主管部门 | 责任单位 | 实施主体 | 实施地点 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资 | 财政衔接资金投入金额 | 补助标准 | 进度计划 | 绩效目标 | 当年完成进度情况
总合计 | [7 empty] | 13164.6468
合计 | 农业农村局 |  |  |  |  | 5394.3288 |  | 5394.3288
中药材种植 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 13000亩 | 709.2366 | 县级 | 709.2366 | 补贴600元/亩 | 10月底前完工前 | 发展中药材产业，增加农民收入 | 当年按时完成
中药材育苗 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 3100亩 | 299.435 | 省级93+县级206.435 | 299.435 | 党参1000/亩 | 10月底前完工 | 亩收入8000元左右 | 当年按时完成
草莓种植（育苗） | 农业农村局 | 农业农村局 | 4个乡镇 | 4个乡镇 | 215.23亩 | 43.046 | 县级 | 43.046 | 每亩2000元 | 10月底前完工 | 实现利用资源优势推动特色产业发展，增加农民收入目标 | 当年按时完成
大豆玉米带状复合种植 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 8655.1亩 | 173.102 | 县级 | 173.102 | 200元/亩 | 11月底前完工 | 玉米不减产，多收一茬豆 | 当年按时完成
食用菌种植（含菌棒回收） | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 838.752万棒 | 922.952 | 县级 | 922.952 | 1元/棒或0.2元/棒 | 10月底前完工 | 实现利用资源优势推动特色产业发展，实现废弃菌棒回收循环利用，增加农民收入目标 | 当年按时完成
马铃薯种植 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 13816.2亩 | 414.486 | 省级30.4+县级384.086 | 414.486 | 300元/亩 | 11月底前完工 | 使用脱毒马铃薯提高单产 | 当年按时完成
马铃薯原种繁殖 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 1373.28亩 | 68.664 | 县级 | 68.664 | 500元/亩 | 11月底前完工 | 加快脱毒马铃薯的生产 | 当年按时完成
鲜食玉米 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 3294.41亩 | 32.9441 | 县级 | 32.9441 | 100元/亩 | 11月底前完工 | 加快玉米产业转型发展 | 当年按时完成
“双减”基地建设 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 7500亩 | 150 | 县级 | 150 | 200元/亩 | 11月底前完工 | 农业化肥减量单产提升 | 当年按时完成
蔬菜种植 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 1850亩 | 35.1588 | 县级 | 34.1588 | 露地蔬菜种植，补贴200元/亩，设施蔬菜种植，补贴300元/亩 | 10月底前完工 | 丰富“菜篮子”工程 | 当年按时完成
小杂粮种植 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 2566.34亩 | 25.6634 | 县级 | 25.6634 | 100元/亩 | 11月底前完工 | 促进小杂粮产业的发展 | 当年按时完成
机械化青贮作业 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 3613亩 | 10.722 | 县级 | 10.722 | 30元/亩 | 10月底前完工 | 秸秆循环利用 | 当年按时完成
机械化黄贮作业 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 9695亩 | 29.084 | 县级 | 29.084 | 30元/亩 | 10月底前完工 | 秸秆循环利用 | 当年按时完成
机械化深耕作业 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 111751亩 | 335.253 | 县级 | 335.253 | 30元/亩 | 10月底前完工 | 粮食增产 | 当年按时完成
撂荒地复耕复种 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 8.5亩 | 0.085 | 县级 | 0.085 | 100元/亩 | 11月底前完工 | 做到应种净种 | 当年按时完成
设施大棚建设 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 春秋棚50亩，日光温室大棚（食用菌菇房、覆被式钢架大棚）100亩，高标准温室大棚、智能温室30亩 | 401.901 | 县级 | 401.901 | 新建日光温室大棚（食用菌菇房、覆被式钢架大棚）并投入使用的，每亩补贴10000元，新建高标准温室大棚、智能温室（装有湿帘机、通风机、遮阳网、喷水设施）用于农业四季生产的，每平方米奖补100元；新建的春秋棚，按建筑面积每亩补贴2000元 | 10月底前完工 | 提高土地利用率，增加农民收入 | 当年按时完成
农产品品牌推介展销 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 参展10次 | 7 | 县级 | 7 | 省外农产品展销推介活动，每次补贴10000元；市外农产品展销推介活动，每次补贴5000元；市内农产品展销推介活动，每次补贴3000元 | 10月底前完工 | 增加企业品牌影响力 | 当年按时完成
冷藏保鲜设施 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个 | 新建的预冷库、气调贮藏库、机械冷库 | 147.57 | 县级 | 147.57 | 对新建的预冷库、气调贮藏库、机械冷库，按照山西省农业农村厅《关于印发2025年度农产品产地冷链集配中心建设指导意见的通知》（晋农发〔2024〕192号）文件中，建设奖补目录奖补档次给予补贴 | 10月底前完工 | 推进农产品流通现代化，解决农产品出村进城最后一公里问题 | 当年按时完成
烘干房补贴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 烘干设备 | 6.4 | 县级 | 6.4 | 购置烘干设备总金额的20％给予奖补 | 10月底前完工 | 推动农产品向加工发展 | 当年按时完成
回收利用（农药包装废弃物回收） | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 农药包装废弃物回收 | 49.982 | 县级 | 49.982 | 回收农药包装袋每斤补贴50元，农药包装瓶每斤补贴8元。 | 11月底前完工 | 提高农药包装废弃物回收率，减少污染 | 当年按时完成
回收利用（废旧农膜回收） | 农业农村局 | 农业农村局 | 12个乡镇 | 12个乡镇 | 废旧地膜回收 | 3.27 | 县级 | 3.27 | 1.5元/斤 | 12月底前完工 | 提高废旧农膜回收率，减少污染 | 当年按时完成
“千万工程”奖补资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 精品示范村、提档升级村、人居环境整治村 | 项目实施村 | 基础设施建设、人居环境整治提升 | 399.4755 | 县级 | 399.4755 | 按项目投资缺口资金予以扶持 | 4月-11月 | 巩固完善，示范引领，基础设施健全，公共服务满足需求 | 当年按时完成
农产品加工优势产业集群 | 农业农村局 | 农业农村局 | 山西沁丰生物科技有限公司，沁源县玉水生态农业有限公司，沁源县城南坤泰乳业有限公司，沁源县业烜养殖有限公司 | 4个乡镇 | 主要用于支持标准化基地建设、设施农业、装备农业、科技农业、品牌农业、智慧农业等产业发展。 | 155 | 市级 | 155 | 山西沁丰生物科技有限公司70万元，沁源县玉水生态农业有限公司40万元，沁源县城南坤泰乳业有限公司30万元，沁源县业烜养殖有限公司15万元 | 6月底前完工 | 深入推进农业优势产业集群发展，引导和撬动更多资源要素向乡村产业汇聚，促进乡村产业转型升级 | 当年按时完成
发展壮大村集体经济资金 | 农业农村局 | 农业农村局 | 牧花园村股份经济合作社，水泉村股份经济合作社，东阳城村股份经济合作社，洪林村股份经济合作社，涧崖底村股份经济合作社 | 5个乡镇 | 主要用于农村基础设施建设，农业生产设备购买，农业产业投入等 | 250 | 市级 | 250 | 每村50万元 | 10月底前完工 | 促进壮大村集体经济发展 | 当年按时完成
2024年第一产业高质量发展市级补贴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 山西沁丰生物科技有限公司等29家企业 | 就地实施 | 新建设施农业、标准化特色高效农业产业园区、种子种苗繁育基地、粮油种植、撂荒地复耕复种 | 285.6468 | 市级 | 285.6468 | 依据产业规模标准设定 | 2025年 | 促进第一产业高质量发展 | 当年按时完成
玉米节水增产业技术示范 | 农业农村局 | 农业农村局 | 沁源县农村集体经济发展有限公司 | 沁河镇 | 建设玉米节水增产技术示范面积1000亩 | 30 | 市级 | 30 | 每亩300元 | 2025年 | 突出玉米节水增产技术示范作用，提高粮食产量。 | 当年按时完成
果蔬产业标准化园区 | 农业农村局 | 农业农村局 | 好乐草莓种植股份公司和玉水生态农业公司 | 沁河镇有义村和韩洪乡奠基村 | 草莓、香菇标准化产业园区建设各100亩 | 20 | 市级 | 20 | 每亩1000元 | 2025年 | 推进蔬菜标准园建设，提高农产品供应能力。 | 当年按时完成
合计 | 农业农村局（乡村振兴局） |  |  |  |  | 4857.31 |  | 3158.26
朱鹤沟村香菇大棚二期 | 农业农村局（乡村振兴局） | 郭道镇人民政府 | 永兴和集体发展有限公司 | 朱鹤沟村 | 新建四季香菇大棚10座，配套建设冷库一座。 | 300 | 中央(202)+省级（6） | 208 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 壮大村集体经济，带动部分脱贫户就业，增加村民收入。 | 当年按时完成
草莓育苗四期项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 法中乡人民政府 | 霍登农村集体经济发展有限公司 | 董家村 | 回填平整场地，占地13亩，建设3座连栋大棚（每个连栋大棚长60米，宽40米）及附属设施。 | 240 | 中央+自筹 | 200 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 壮大村集体经济，带动部分脱贫户就业，增加村民收入。 | 当年按时完成
食用菌大棚建设项目（第三期） | 农业农村局（乡村振兴局） | 韩洪乡人民政府 | 沁源县新农农村集体经济发展有限公司 | 定湖村 | 定湖村食用菌园区建设出菇棚、养菌棚10座。 | 350 | 中央+自筹 | 300 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 壮大村集体经济，带动部分脱贫户就业，增加村民收入。 | 当年按时完成
沁源县赤河菇业有限公司香菇四季大棚建设项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 赤石桥乡人民政府 | 姚壁村股份经济合作社 | 姚壁村 | 建设高标准香菇四季大棚30座，冷库一座，及其他附属设施。 | 460 | 中央+自筹 | 400 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 壮大村集体经济，带动部分脱贫户就业，增加村民收入。 | 当年按时完成
香菇大棚种植项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 景凤镇人民政府 | 沁源县美景农村集体经济发展有限公司 | 红源村 | 新建香菇四季种植大棚12座。 | 360 | 省级+自筹 | 310 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 壮大村集体经济，带动部分脱贫户就业，增加村民收入。 | 当年按时完成
黎和村水果玉米加工车间装修项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 景凤镇人民政府 | 黎和村股份经济合作社 | 黎和村 | 吊顶500平米，地面400平米加厚铺漆，墙体靠板，更衣间修建，消毒间、上下水安装。 | 35 | 省级+自筹 | 30 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 壮大村集体经济，带动部分脱贫户就业，增加村民收入。 | 当年按时完成
寓仁村农机服务项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 灵空山镇人民政府 | 寓仁村股份经济合作社 | 寓仁村 | 购买农机车2辆。 | 25 | 省级+自筹 | 20 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 壮大村集体经济，带动部分脱贫户就业，增加村民收入。 | 当年按时完成
党参加工项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 沁源县农村集体经济发展有限公司 | 沁源县农村集体经济发展有限公司 | 闫寨村\南石村 | 新建党参加工厂房650㎡，干货储存库1000㎡，购置党参种植、加工以及运输等配套设施设备。 | 260 | 中央（100）+省级（120）+自筹 | 220 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-12月 | 壮大村集体经济，带动部分脱贫户就业，增加村民收入。 | 当年按时完成
孔家坡村全村道路铺油项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 沁河镇人民政府 | 孔家坡村民委员 | 孔家坡村 | 铺设沥青混凝土油路10643.7㎡。 | 125.89 | 中央+自筹 | 80 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
城南村街巷硬化建设项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 沁河镇人民政府 | 城南村民委员会 | 城南村 | 铺设沥青混凝土油路7007.5㎡，给排水改造1575m。 | 151.81 | 中央+自筹 | 50 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，管网改造，改善村容村貌 | 当年按时完成
垣上村街道巷路面铺油 | 农业农村局（乡村振兴局） | 沁河镇人民政府 | 垣上村民委员会 | 垣上村 | 铺设沥青混凝土油路6111.15㎡。 | 61 | 中央+自筹 | 40 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
兴盛村街巷改造项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 郭道镇人民政府 | 兴盛村民委员会 | 兴盛村 | 铺设沥青混凝土油路6122.33㎡。 | 59.53 | 中央+自筹 | 37 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
秦家庄村道路改造项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 郭道镇人民政府 | 秦家庄村民委员会 | 秦家庄村 | 铺设沥青混凝土油路4432.15㎡；新建水泥混凝土道路1645㎡。 | 77.43 | 中央+自筹 | 50 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
西阳城村进村公路铺油改造项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 郭道镇人民政府 | 西阳城村民委员 | 西阳城村 | 铺设沥青混凝土油路5168.7㎡。 | 55.95 | 县级+自筹 | 33 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
景凤村街巷硬化改造项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 景凤镇人民政府 | 景凤村民委员会 | 景凤村 | 铺设沥青混凝土油路8444.39㎡。 | 82.07 | 中央+自筹 | 50 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
汝家庄村街巷硬化项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 景凤镇人民政府 | 汝家村民委员会 | 汝家庄村 | 铺设沥青混凝土油路2735.85㎡。 | 35.24 | 中央+自筹 | 20 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
乌木村护村护地坝工程 | 农业农村局（乡村振兴局） | 中峪乡人民政府 | 乌木村民委员会 | 乌木村 | 新建挡土墙1744.36m3；新建排水渠51m。 | 107.42 | 中央+自筹 | 50 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 改善村容村貌，整改安全隐患 | 当年按时完成
才子坪村护河坝修建项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 聪子峪乡人民政府 | 才子坪村民委员会 | 才子坪村 | 新建石砌河坝6627.5m3。 | 369.2 | 中央+自筹 | 72 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 改善村容村貌，整改安全隐患 | 当年按时完成
土岭底村后山护坡砌筑工程项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 聪子峪乡人民政府 | 土岭底村民委员会 | 土岭底村 | 新砌石砌挡土墙867.3m3。 | 52.78 | 中央+自筹 | 35 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 改善村容村貌，整改安全隐患 | 当年按时完成
桑凹村街巷硬化项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 法中乡人民政府 | 桑凹村民委员会 | 桑凹村 | 街巷硬化3317.77㎡；排水管120m。 | 57.75 | 中央+自筹 | 40 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，管网改造，改善村容村貌 | 当年按时完成
程壁村污水官网改造后路面恢复项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 韩洪乡人民政府 | 程壁村民委员会 | 程壁村 | 新建水泥混凝土道路9231.11㎡。 | 143.18 | 中央+自筹 | 80 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
石台村自来水管网改造后路面恢复项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 韩洪乡人民政府 | 石台村民委员会 | 石台村 | 新建水泥混凝土道路9368.5㎡。 | 121.09 | 中央+自筹 | 90 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
北沟村河坝和村内护坡工程 | 农业农村局（乡村振兴局） | 灵空山镇人民政府 | 北沟村民委员会 | 北沟村 | 河内清理淤泥，新建河坝4969.41m3；新建石砌挡土墙479.76m3；新建排水渠90m。 | 315.68 | 中央+自筹 | 80 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 改善村容村貌，整改安全隐患 | 当年按时完成
铁水沟村基础设施建设项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 王和镇人民政府 | 铁水沟村民委员会 | 铁水沟村 | 新建石砌挡土墙1592.7m³。 | 77.37 | 中央+自筹 | 60 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 改善村容村貌，整改安全隐患 | 当年按时完成
大栅村基础设施建设项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 王和镇人民政府 | 大栅村民委员会 | 大栅村 | 铺设沥青混凝土油路7026.97㎡。 | 72.13 | 中央+自筹 | 50 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
箭杆村基础设施完善项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 赤石桥乡人民政府 | 箭杆村民委员会 | 箭杆村 | 铺设沥青混凝土油路7128.17㎡；新建铺砖人行道590.4㎡；新建石材砖广场283.5㎡；新建砖砌围墙90m；红沙崖自然后铺设沥青混凝土油路3665㎡。 | 198.51 | 中央+自筹 | 80 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
新毅村自来水管网改造破损路面修复工程 | 农业农村局（乡村振兴局） | 交口乡人民政府 | 新毅村民委员会 | 新毅村 | 新建水泥混凝土道路1500㎡。 | 22.76 | 中央+自筹 | 18 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
交口村街巷硬化及环境治理项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 交口乡人民政府 | 交口村民委员会 | 交口村 | 铺设沥青混凝土油路4257㎡；新建后街水泥混凝土道路4700㎡。 | 110.26 | 中央+自筹 | 60 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 3月-11月 | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
项目管理费 | 农业农村局（乡村振兴局） | 农业农村局 | 农业农村局 | 涉及管理项目村 | 对计划实施的项目进行前期的规划、设计、预算，完工后的评审。 | 25 | 中央+自筹 | 25 | 参照财政支付政策，参工程费用按比例计取 | 4月-12月 | 加强项目管理，保障衔接资金运转高效安全。 | 当年按时完成
王璧村街巷硬化项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 韩洪乡人民政府 | 王壁村村民委员会 | 王壁村 | 街巷硬化约3700㎡，附属铺设约60米涵管，修建3座道路连接便民桥。 | 58 | 中央+自筹 | 51 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 6月— | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
花坡村污水管网改造及路面硬化 | 农业农村局（乡村振兴局） | 王陶镇人民政府 | 花坡村村民委员会 | 花坡村 | 水泥混凝土硬化路面3630㎡ | 95 | 省级+自筹 | 20 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 4月— | 改善村容村貌，提升人居环境 | 当年按时完成
南坪村街巷硬化项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 王和镇人民政府 | 南坪村村民委员会 | 南坪村 | 对村内7200㎡街巷进行沥青铺油 | 74 | 县级+自筹 | 30 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 5月— | 硬化街面，改善村容村貌 | 当年按时完成
前兴稍村人居环境治理项目 | 农业农村局（乡村振兴局） | 郭道镇人民政府 | 前兴稍村村民委员会 | 前兴稍村 | 道路两侧垃圾清理，土地平整，裸地绿化大约5公里；10亩滩涂地垃圾清理，土地平整； | 39 | 县级+自筹 | 30 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 6月—11月 | 改善村容村貌，提升人居环境 | 当年按时完成
法中村“千万工程”项目款 | 农业农村局 | 法中乡人民政府 | 法中村民委员会 | 法中村 | 道路硬化、墙体美化、绿化带改造、污水管网改造、游园维修改造、法中村剧场维修等工程 | 126.5 | 县级+自筹 | 126.5 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 5月-12月 | 改善村容村貌，提升人居环境 | 当年按时完成
董家村“千万工程”项目款 | 农业农村局 | 法中乡人民政府 | 董家村民委员会 | 董家村 | 街巷道路改造、污水管网改造、路灯安装、残垣断壁修复 | 149 | 县级+自筹 | 149 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 5月-12月 | 改善村容村貌，提升人居环境 | 当年按时完成
麻巷村2025年“千万工程”精品示范村资金 | 农业农村局 | 沁河镇人民政府 | 麻巷村民委员会 | 麻巷村 | 一是主导产业发展，建设4座草莓大棚。二是基础设施建设，修复1000平方米破损村道，修建档土墙474.5立方米，村西修建排水渠，对进村路两侧进行改造 | 112.7516 | 县级+自筹 | 112.7516 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 5月-12月 | 改善村容村貌，提升人居环境 | 当年按时完成
脱贫户小额信贷贴息 | 农业农村局（乡村振兴局） | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 为全县在周期内贷款从事生产的脱贫户按银行基准利率进行贴息。 | 80 | 省级 | 80 | 按贷款额度的同期利率进行贴息 | 3月-12月 | 对脱贫户小额信贷贷款予以按季度贴息，促进脱贫户自主创业增收。 | 当年按时完成
雨露计划 | 农业农村局（乡村振兴局） | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 对就读中、高等职业学校脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）子女，按学制每生每年给予3000元补助。 | 69.6 | 省级 | 69.6 | 每年每人补助0.3万元 | 4月-8月 | 对全县符合条件的建档立卡贫困学生发放资助金。 | 当年按时完成
脱贫劳动力“外出务工”一次性交通补贴 | 农业农村局（乡村振兴局） | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 为全县符合条件的脱贫劳动力进行补贴。 | 89.66 | 县级 | 89.66 | 执行文件补助标准 | 12月完成 | 对符合条件的脱贫户、监测户1000余人发放“交通补贴”，激发两类户内生动力，促进两类户增收。 | 当年按时完成
合计 | 发改局 |  |  |  |  | 441.71 |  | 359
沁源县中峪乡龙头村街巷硬化及护坡以工代赈项目 | 县发改局 | 中峪乡人民政府 | 中峪乡 | 中峪乡 | 本项目进行街硬5853.40m2，修建挡土墙 676m（砌筑片石3202.55m3）。 | 267.71 | 省级+自筹 | 207 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 11月底 | 组织实施一批农村小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程项目，严格按标准发放劳务报酬，充分带动已脱贫人口和其他农村低收入人口就业增收 | 当年按时完成
沁源县沁河镇牧花园村街巷改造及挡土墙以工代赈项目 | 县发改局 | 沁河镇人民政府 | 沁河镇 | 牧花园村 | 街巷翻新沥青路面5219.85m2，水泥路608.19m2，修建渗水砖人行道896.78m2，修建挡土墙56.23m（砌筑片石124.85m3），铺设雨水管网465m。 | 174 | 省级+自筹 | 152 | 按项目投资缺口资金适当补助 | 11月底 | 壮大村集体经济，带动部分脱贫户就业，增加村民收入。 | 因天气原因，工程未能完工
合计 | 县委组织部 |  |  |  |  | 700 |  | 700
倪庄村肉牛养殖牛棚建设项目 | 县委组织部 | 赤石桥乡政府 | 倪庄村股份经济合作社 | 倪庄村 | 建设标准化牛棚2间，占地总面积约2500㎡，肉牛存栏量在现有基础上增加400余头，年存栏量可达到2800余头，年产值增加300余万元。 | 70 | 中央（50）+省（15）+县（5) | 70 | 每个村补助70万元 | 12月底前完成 | 壮大村集体经济，促进村民增收 | 当年按时完成
沁河镇两村联合草莓种植建设项目 | 县委组织部 | 灵空山镇政府 | 北石村、南石渠村-股份经济合作社 | 有义村 | 收购有义好乐草莓基地，收取基地大棚及设施设备租赁费用，收益资金按股额占比进行分配，增强村集体经济实力。 | 140 | 中央（100）+省（30）+县（10) | 140 | 每个村补助70万元 | 12月底前完成 | 壮大村集体经济，促进村民增收 | 当年按时完成
灵空山镇庄则沟村能繁母牛养殖项目 | 县委组织部 | 灵空山镇政府 | 庄则沟村股份经济合作社 | 庄则沟村 | 庄则沟村股份经济合作社引进能繁母牛80头，投入沁源县莉庄农业开发有限公司能繁母牛养殖场，进行专业化养殖， | 80 | 中央（50）+省（15）+县（5) | 70 | 每个村补助70万元 | 12月底前完成 | 壮大村集体经济，促进村民增收 | 当年按时完成
法中乡支角村草莓育苗项目 | 县委组织部 | 法中乡政府 | 支角村股份经济合作社 | 支角村 | 计划搭建1座占地4.5亩的连栋春秋大棚，对大棚内所需设备进行安装。 | 75 | 中央（50）+省（15）+县（5) | 70 | 每个村补助70万元 | 12月底前完成 | 壮大村集体经济，促进村民增收 | 当年按时完成
王陶镇大峪村黄牛养殖项目 | 县委组织部 | 王陶镇政府 | 大峪村股份经济合作社 | 大峪村 | 大峪村股份经济合作社引进西门塔尔牛100头，投入沁源县红明养殖发展有限公司肉牛养殖场，进行专业化养殖。 | 70 | 中央（50）+省（15）+县（5) | 70 | 每个村补助70万元 | 12月底前完成 | 壮大村集体经济，促进村民增收 | 当年按时完成
王和镇大栅村绵羊养殖项目 | 县委组织部 | 王和镇政府 | 大栅村股份经济合作社 | 大栅村 | 大栅村杜寒羊养殖项目规划用地面积3000㎡，其中建设饲料用房150㎡左右，建设简单生产用房栏舍1500㎡左右，蓄粪池150㎡左右，硬化道路1000㎡左右（长180米，宽3米），修建宿舍、消毒间、库房共计6间，占地大约200㎡等 | 70 | 中央（50）+省（15）+县（5) | 70 | 每个村补助70万元 | 12月底前完成 | 壮大村集体经济，促进村民增收 | 当年按时完成
韩洪乡上务头农业生产托管及农机服务项目 | 县委组织部 | 韩洪乡政府 | 上务头村股份经济合作社 | 上务头村 | 购置收割机2台，耕作拖拉机1台，服务耕地面积将由现在的700余亩增加到2000余亩。为本村及周边农户提供农业生产托管服务和农机服务。 | 70 | 中央（50）+省（15）+县（5) | 70 | 每个村补助70万元 | 12月底前完成 | 壮大村集体经济，促进村民增收 | 当年按时完成
马森村标准化蛋鸡厂二期建设项目 | 县委组织部 | 沁河镇政府 | 马森村股份经济合作社 | 马森村 | 建成存栏蛋鸡12万只的现代化养殖基地， | 80 | 中央（50）+省（15）+县（5) | 70 | 每个村补助70万元 | 12月底前完成 | 壮大村集体经济，促进村民增收 | 当年按时完成
郭道镇顺阳村食用菌种植扩建项目 | 县委组织部 | 郭道镇政府 | 顺阳村股份经济合作社 | 顺阳村 | 新增网棚2个，每个2.5亩；新增菌棒6000棒；新增椴木菌杆2万支；新增2万袋菌种；完善灌溉井、蓄水池等水利设施；购买烘干机、货柜等生产设备。 | 70 | 中央（50）+省（15）+县（5) | 70 | 每个村补助70万元 | 12月底前完成 | 壮大村集体经济，促进村民增收 | 当年按时完成
合计 | 沁源县现代农业农村局发展中心 |  |  |  |  | 2893.032 |  | 2893.032
圈舍建设 | 沁源县现代农业发展中心 | 沁源县现代农业发展中心 | 各乡镇 | 就地实施 | 75000 | 1271.512 | 县级 | 1271.512 | 200元/平方米 | 2025年11月底完成 | 扩大养殖规模，提升养殖效益，可增加年存栏牛1000余头，羊30000余头的规模 | 当年按时完成
畜禽引进 | 沁源县现代农业发展中心 | 沁源县现代农业发展中心 | 各乡镇 | 就地实施 | 引进能繁母牛3500头 | 1210.09 | 县级 | 1210.09 | 3000元/头 | 2025年11月底完工 | 能改良畜禽生产效能，增加养殖效益，提升品种质量，可增加养殖收入1000万元以上。 | 当年按时完成
| 沁源县现代农业发展中心 | 沁源县现代农业发展中心 | 各乡镇 | 就地实施 | 引进能繁母羊15000只 | 160 | 县级 | 160 | 3000元/头 | 2025年11月底完工 |  | 当年按时完成
青（黄）贮饲料 | 沁源县现代农业发展中心 | 沁源县现代农业发展中心 | 各乡镇 | 就地实施 | 70000立方米 | 175.43 | 县级 | 175.43 | 50元/立方米 | 2025年11月底完工 | 提高秸秆利用，增加养殖经济效益，可增加农户收入每年人均2000元。 | 当年按时完成
2024年第一产业高质量发展市级补贴 | 现代农业农村局发展中心 | 现代农业农村局发展中心 | 沁源县圣农农业开发有限公司、山西乾和源牧业科技发展有限公司、山西兴旺农牧发展有限公司 | 郭道镇龙门口村、朱鹤沟村、法中乡董家村 | 标准化畜禽水产规模养殖场（生猪、肉羊、肉牛养殖） | 30 | 市级 | 30 | 每个企业10万元 | 2025年 | 促进第一产业高质量发展 | 当年按时完成
区域农机服务中心培育 | 现代农业农村局发展中心 | 现代农业农村局发展中心 | 沁源县农村集体经济发展有限公司 | 沁河镇闫寨村 | 培育一个区域农机服务中心 | 46 | 市级 | 46 | 培育一个区域农机服务中心补助46万元 | 2025年 | 提高农机服务能力，促进农机化发展。 | 当年按时完成
合计 | 人社局 |  |  |  |  | 124 |  | 124
脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴 | 人社局 | 人社局 | 人社局 | 沁源县 | 对2025年外出务工的符合条件的脱贫劳动力 按照标准给予发放稳岗补助 | 124 | 省级106+县级18 | 124 | 对当年在同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均每月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补 | 7月份工作正式全面开始，为符合条件的申请者发放补贴，力争12月全部完成 | 为确保脱贫劳动力务工就业帮扶政策及时兑现，促进脱贫劳动力稳定增收，从而达到稳就业、保就业的政策目标 | 当年按时完成
合计 | 林草局 | 林草局 |  |  |  | 844.59 |  | 152.026
林下中药材种植补助项目 | 林草局 | 林草局 | 沁源县晋莲中药材种植有限公司、沁源县林溪种植股份有限公司等 | 沁河镇、灵空山镇、景凤镇等7个乡镇 | 种植中药材17000亩 | 680 | 县级 | 109.3 | 100元/亩 | 10月完成 | 林下中药材种植规模扩大17000亩 | 当年按时完成
林麝养殖标准化圈舍建设补助项目 | 林草局 | 山西巽森农业农村局发展有限公司 | 山西巽森农业发展有限公司 | 法中乡 | 建设林麝养殖标准化圈舍2300平方米 | 161 | 县级 | 39.136 | 200元/平米 | 12月完成 | 标准化圈舍面积增加2300平方米 | 当年按时完成
林下资源利用设备购置补贴 | 林草局 | 从事林下经济生产经营的主体 | 从事林下经济生产经营的主体 | 各乡镇 | 对购置林下资源生产经营设备的主体予以补贴 | 3.59 | 县级 | 3.59 | 设备发票金额*10% | 12月完成 | 鼓励社会资本投入，推动林下经济规模化，产业化发展，促进林业增效 | 当年按时完成
合计 | 交通局 |  |  |  |  | 20739 |  | 384
段家庄-程壁道路改建工程 | 交通局 | 交通局 | 交通局 | 郭道镇、韩洪乡 | 12.131公里的路基﹑路面﹑桥涵﹑安全设施道路改建工程 | 20739 | 市级 | 384 | 384 | 2024.7.25开工建设，2026.7.24完工 | 提升道路通行水平，提升基本公共服务水平，促进农村经济发展 | 当年按时完成

## Sheet2
中药材种植 | 739.5106 | 中药材种植 | 739.5106 | 中药材种植 | 709.2366
中药材育苗 | 270.161 | 中药材育苗 | 270.161 | 中药材育苗 | 300.435
草莓种植（育苗） | 43.046 | 草莓种植（育苗） | 43.046 | 草莓种植（育苗） | 43.046
大豆玉米带状复合种植 | 173.102 | 大豆玉米带状复合种植 | 173.102 | 大豆玉米带状复合种植 | 173.102
蔬菜种植 | 34.1588 | 食用菌种植（含菌棒回收） | 922.952 | 蔬菜种植 | 34.1588
小杂粮种植 | 25.6634 | 马铃薯种植 | 414.486 | 小杂粮种植 | 25.6634
食用菌种植 | 922.952 | 马铃薯原种繁殖 | 68.664 | 食用菌种植 | 922.952
马铃薯种植 | 384.086 | 鲜食玉米 | 32.9441 | 马铃薯种植 | 384.086
马铃薯原种繁殖 | 68.664 | “双减”基地建设 | 150 | 马铃薯原种繁殖 | 68.664
鲜食玉米 | 32.9441 | 蔬菜种植 | 34.1588 | 鲜食玉米 | 32.9441
“双减”基地建设 | 150 | 小杂粮种植 | 25.6634 | “双减”基地建设 | 150
机械化 青贮作业 | 10.722 | 机械化青贮作业 | 10.722 | 机械化青贮作业 | 10.722
机械化 黄贮作业 | 29.084 | 机械化黄贮作业 | 29.084 | 机械化黄贮作业 | 29.084
机械化 深耕作业 | 335.253 | 机械化深耕作业 | 335.253 | 机械化深耕作业 | 335.253
撂荒地复耕复种 | 0.085 | 撂荒地复耕复种 | 0.085 | 撂荒地复耕复种 | 0.085
设施大棚建设 | 401.901 | 设施大棚建设 | 401.901 | 设施大棚建设 | 401.901
农产品品牌推介展销 | 7 | 农产品品牌推介展销 | 7 | 农产品品牌推介展销 | 7
冷藏保鲜设施 | 147.57 | 冷藏保鲜设施 | 147.57 | 冷藏保鲜设施 | 147.57
烘干房补贴 | 6.4 | 烘干房补贴 | 6.4 | 烘干房补贴 | 6.4
回收利用（农药包装废弃物回收） | 49.982 | 回收利用（农药包装废弃物回收） | 49.982 | 回收利用（农药包装废弃物回收） | 49.982
回收利用（废旧农膜回收） | 3.27 | 回收利用（废旧农膜回收） | 3.27 | 回收利用（废旧农膜回收） | 3.27
“千万工程”建设 | 399.4755 | “千万工程”奖补资金 | 399.4755 | “千万工程”建设 | 399.4755
脱贫劳动力“外出务工”一次性交通补贴 | 89.66 | 西阳城村进村公路铺油改造项目 | 33 | 脱贫劳动力“外出务工”一次性交通补贴 | 89.66
扶持发展新型农村集体经济 | 50 | 南坪村街巷硬化项目 | 30 | 法中村“千万工程”项目款 | 126.5
圈舍建议 | 1271.512 | 前兴稍村人居环境治理项目 | 30 | 董家村“千万工程”项目款 | 149
畜禽引进 | 1210.09 | 法中村“千万工程”项目款 | 126.5 | 麻巷村2025年“千万工程”精品示范村资金 | 112.7516
| 160 | 董家村“千万工程”项目款 | 149
青（黄）贮饲料 | 175.43 | 麻巷村2025年“千万工程”精品示范村资金 | 112.7516
林下中药材种植补助项目 | 109.3 | 脱贫劳动力“外出务工”一次性交通补贴 | 89.66
林麝养殖标准化圈舍建设补助项目 | 39.136 | 圈舍建设 | 1271.512
林下资源利用设备购置补贴 | 3.59 | 畜禽引进 | 1210.09
脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴 | 18 |  | 160
法中村“千万工程”项目款 | 126.5 | 青（黄）贮饲料 | 175.43
董家村“千万工程”项目款 | 149 | 脱贫劳动力外出务工就业稳岗补贴 | 124
麻巷村2025年“千万工程”精品示范村资金 | 112.7516 | 林下中药材种植补助项目 | 109.3
|  | 林麝养殖标准化圈舍建设补助项目 | 39.136
|  | 林下资源利用设备购置补贴 | 3.59